## 工作表1
工作项 | 工作项 | 具体内容 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 是否已完成
1 | 业务需求文档－初版 | 1. 概述系统涉及业务功能，业务模块划分及各模块的主要业务。 2. 详细描述系统亮点业务功能，如：无限B2C模式，货到付款等。 | 欧阳，扬，葛 |  | 持续 | 否
2 | 系统设计 | 1. 逻辑模型及物理模型设计。 2. 网站架构设计。 3. 数据字典定义。 4. 模块拆分及接口定义。 5. 主要技术选择，项目框架搭建。 | 欧阳 |  | 2015-08-30 | 否
3 | 重点技术储备 | 从学习成本、性能、易用性、可维护性、技术风险等方面评估新技术的可行性。 | 欧阳，葛 | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 否
4 | UI制作 |  | 扬，葛 |  | 2015-08-30 | 否
5 | 评审 | 从各方面评估前期工作输出，确定后续阶段的可行性。 | 欧阳，扬，葛 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 否
6 | 系统开发及测试 | 详细开发计划有待确认 | 欧阳，葛 | 2015-09-11 | 2015-12-31 | 否
7 | 前期资金来源 | 确定目标投资人选。 | 扬 |  |  | 否
8 | 货源准备 | 紫砂壶来源、其它商品的来源。 | 扬 |  |  | 否
9 | 商品包装设计 | 设计，还有提前联系好工厂，确定费用。 | 欧阳，扬，葛 |  |  | 否
10 | 物流公司 | 主要是协议的签定，代收货款需要签协议，费用也是到是商讨的。 | 欧阳，扬，葛 |  |  | 否
11 | 注册公司 |  | 欧阳，扬，葛 |  |  | 否
12 | 公司选址，仓库 |  | 欧阳，扬，葛 |  |  | 否
13 | 系统上线前准备 | 1. 域名申请。 2. 服务器申请。 |  |  |  | 否
14 | 网站推广 |  | 欧阳，扬，葛 |  | 持续 | 否

## 商务准备
编号 | 工作项 | 具体内容 | 前置工作 | 所需时间（天） | 所需费用 | 备注 | 是否已完成
1 | 注册公司 | 1.核名 2.租房 3.公司章程 4.私章 5.银行征询函 6.验资 7.注册公司 8.公章、财务章 9.组织架构代码证 10.银行基本户 11.税务登记 12.领购发票 |  | 15-20 | 2000-5000左右 | 认缴制，目前不需要验资，按照章程确定期限内认缴， 注册地址（商务挂靠）一年1000-1500不等 | 否
2 | ICP网站备案 |  | 1 | 15 | 0 | 必须 | 否
3 | ICP网站经营许可证 | 门槛高，注册资金100万，社保等要求，不做可能面临罚款或关闭 | 1 | 60 |  | 目前存在两种说法 1、电子商务网站属于经营性网站 2、电子商务网站不提供有偿信息服务，不属于经营性网站。 具体要咨询当地通信管理局 据目前了解到的信息，可以先只进行备案，等网站做大后再进行经营许可证申请，以免政策变动 | 否
4 | 经营性网站备案（工商红盾） | 咨询工商局是否需要 | 3 |  |  |  | 否
5 | 支付宝商户申请 | 支付宝认证账号、支付功能申请、营业执照、组织机构代码证、对公银行账户 | 1 | 15 | 0 | 阶梯费率 | 否
6 | 微信商户申请 | 服务号（需认证）、营业执照 | 1 | 15 | 300 | 费率0.6% | 否
7 | 申请商标 |  | 1 | 365+ | 2000 | 最多3个月下发受理通知书，受理后可以使用商标加TM（不受法律保护），成功注册后加R | 否