## Sheet1
服务接口 | 模块 | 操作 | 描述 | 最近一次 评审时间 | 存在问题 | 修复情况 | 问题修复人 | 评审 次数 | 评审 结果 | 评审人
PartyInf | 会员 | createParty | 创建新会员 | 2015-12-06 | 修改了接口参数及部分内部实现 | 现还差新建会员的推荐码需要设置 | 欧阳亮 | 1 | 待定 | 欧阳亮
| 基本信息 | queryPartyInfo | 根据会员id查询会员基本信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | configPartyInfo | 设置会员基本信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 联系信息 | queryPartyContactInfo | 根据会员id与信息类型查询会员联系信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | addPartyContactInfo | 增加联系信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | removePartyContactInfo | 删除会员联系信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | setDefaultPartyContactInfo | 设计联系信息为首选联系信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 会员账号 | queryPartyAccountDto | 根据会员id与账号类型查询会员账号 | 2015-11-24 |  |  |  | 1 | 通过 | 欧阳亮
|  | queryPartyAccountDto | 根据会员账号值查询会员账号 | 2015-11-24 |  |  |  | 1 | 通过 | 欧阳亮
|  | updatePartyAccountDto | 更新会员账号 目前只支持手机账号 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | lockPartyAccountDto | 锁定会员账号 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | unlockPartyAccountDto | 解锁会员账号 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 密码 | changePassword | 修改密码 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryPartyPasswordDto | 根据会员id与密码类型查询会员密码 | 2015-11-24 |  |  |  | 1 | 通过 | 欧阳亮
| 账户 | queryPartyPoint | 根据会员id查询会员积分 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryPointEvents | 根据会员id查询会员积分明细，根据event_ts降序排序 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 等级 | queryPartyLevel | 根据会员id查询会员等级 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 收藏 | collect | 收藏商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | uncollect | 取消商品收藏 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 购物车 | cleanShoppingCart | 清空会员购物车 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | addCommodityToShoppingCart | 加入购物车 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | removeCommodityFromShoppingCart | 商品移出购物车 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | changeCommodityQtyFromShoppingCart | 变更购物车商品数量 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryShoppingCartItemDto | 根据会员id及商品id查询会员购物车中商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryShoppingCartDto | 根据会员id查询会员购物车 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 咨询 | enquiringCommodity | 资询商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
CommodityInf | 商品 | createCommodity | 创建商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | updateCommodity | 更新商品信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | approveCommodity | 审核商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryCommodityByCmmdtyNum | 根据商品编号查询商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryCommodityByKey | 根据商品id查询商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryTeapotByKey | 根据商品id查询紫砂壶 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryTeaByKey | 根据商品id查询茶叶 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryBoutiqueByKey | 根据商品id查询精品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryTeapots | 根据综合条件查询紫砂壶 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryCountOfTeapots | 根据综合条件查询紫砂壶总数量 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryBoutiques | 根据综合条件查询精品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryTeas | 根据综合条件查询茶叶 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 商品属性 | queryCommodityProperties | 根据商品id查询商品属性集合 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | updateCommodityProperty | 更新商品属性值(propertyId) |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | updateCommodityProperty | 更新商品属性值(propName) 参数不同 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | resetCommodityProperties | 重置商品属性 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | clearCommodityProperties | 删除商品所有属性 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 清单 | queryCommodityItemList | 根据商品id查询商品清单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | updateCommodityItemList | 更新商品包装清单数量(itemDesc) |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | updateCommodityItemList | 更新商品包装清单数量(itemId) |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | addCommodityItemList | 增加包装清单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | removeCommodityItemList | 删除商品清单(itemDesc) |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | removeCommodityItemList | 删除商品清单(itemId) |  |  |  |  | 0 | 待定
| 图片 | queryCommodityImages | 根据商品id与图片类型查询商品图片 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | resetCommodityImages | 根据图片类型重置商品图片 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 收藏 | queryCollectedCommoditiesByParty | 查询会员收藏商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 咨询 | queryCommodityEnquiringsByCommodity | 根据商品id查询商品资询 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryCommodityEnquiringsByParty | 根据会员id查询商品资询 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | answerEnquiring | 回复商品资询 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 标签 | queryLabelByCommodity | 查询商品标签 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | removeLabelFromCommodity | 移除商品标签 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | setLabel | 为商品设置标签(labelId) |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | setLabel | 为商品设置标签(labelStyle, labelVal) |  |  |  |  | 0 | 待定
| 推荐 | addRecommended | 增加推荐商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | removeRecommended | 删除商品推荐关系 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryRecommended | 根据商品id查询商品推荐 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 赠品 | addGift | 增加商品赠品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | removeGift | 删除赠品关系 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryGift | 根据商品id查询赠品 |  |  |  |  | 0 | 待定
EvaluationInf | 评价 | queryEvaluationsByCommodity | 根据商品id查询评论 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryEvaluationsByLevel | 根据商品id及评论级别查询评论 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryCountOfEvaluationsByLevel | 根据商品id及评论级别查询评论总数 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryImagedEvaluations | 根据商品id查询有图评论 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryCountOfImagedEvaluations | 根据商品id查询有图评论总数 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryEvaluationsWithAddedEvaluations | 根据商品id查询带追评评论 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryCountOfEvaluationsWithAddedEvaluations | 根据商品id查询带追评评论总数 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryEvaluationsByParty | 根据会员id查询评论 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | createEvaluation | 创建新的商品评价 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | forbidEvaluation | 屏蔽评论 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | acknowledgeEvaluation | 回复评价 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 图片 | queryImagesByEvaluation | 根据评论id查询评论图片 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 追评 | queryAddedEvaluations | 根据评论id查询评论追评 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | createAddedEvaluation | 追加评价 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 标签 | queryEvaluationLabelsByCommodity | 根据商品id查询评论标签 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryEvaluationLabelsByEvaluation | 根据评论id查询评论标签 |  |  |  |  | 0 | 待定
OrderInf | 购物订单 | createPurchaseOrder | 创建、提交购物订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryPurchaseOrderByOrderNum | 根据订单号查询购物订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryPurchaseOrdersByParty | 根据会员id查询购物订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | cancel | 取消订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | pay | 支付订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | deliverGoods | 订单发货 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | applyForRefund | 申请退款 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | cancelApplyForRefund | 取消退款申请 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | refund | 购物订单退款 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | takeDelivery | 购物订单确认收货 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | refuseDelivery | 购物订单拒绝收货 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 订单发票 | queryInvoiceByPurchaseOrder | 根据购物订单id查询订单发票信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 订单事件 | queryOrderEventsByPurchaseOrder | 根据购物订单id查询订单事件 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 订单商品 | queryOrderCommoditiesByPurchaseOrder | 根据购物订单id查询订单商品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryItemListsByOrderCommodity | 根据购物订单商品id查询订单商品清单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryOrderGiftsByOrderCommodity | 根据购物订单商品id查询订单赠品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryOrderGiftItemListsByOrderGift | 根据购物订单赠品id查询订单赠品清单 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 订单物流 | queryOrderLogisticsByPurchaseOrder | 根据购物订单id查询物流信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 订单支付 | queryOrderPaymentByPurchaseOrder | 根据购物订单id查询支付信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 退换货 订单 | queryReturnOrderByReturnOrderNum | 根据退换货订单编号查询退换货订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryReturnOrdersByParty | 根据会员id查询退换货订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryReturnOrdersByPurchaseOrder | 根据购物订单id查询退换货订单 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | approveReturnOrder | 同意退换货 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | disApproveReturnOrder | 不同意退换货 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | deliveryBack | 退换货寄件 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | refuseDeliveryBack | 退换货寄件拒收 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | takeDeliverBack | 退换货寄件收件 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | refundReturnOrder | 退换货退款 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | deliveryAgain | 退换货再次发货 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | takeDeliveryAgain | 退换货确认收货 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | refuseDeliveryAgain | 退换货再次发货拒收 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | applyForRefundOfReturnOrder | 退换货申请退款 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | cancelApplyForRefundOfReturnOrder | 取消退换货退款申请 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 退换货 订单事件 | queryReturnOrderEventsByReturnOrder | 查询退换货订单id查询退换货订单事件 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 退换货 订单物流 | queryReturnOrderLogisticsByReturnOrder | 根据退换货订单id与物流类型查询退换货订单物流信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryReturnOrderLogisticsesByReturnOrder | 根据退换货订单id查询退换货订单物流信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 退换货 订单配送 | queryReturnOrderContactInfoByReturnOrder | 根据退换货订单id查询退换货订单配送信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 退换货 订单退款 | queryReturnOrderRefundInfoByReturnOrder | 根据退换货订单id查询退换货订单退款信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryReturnOrderRefundInfosByParyty | 根据会员id查询退换货订单退款信息 |  |  |  |  | 0 | 待定
| 退换货 物品 | queryReturnOrderCommodityByReturnOrder | 根据退换货订单id查询退换货订单物品 |  |  |  |  | 0 | 待定
|  | queryReturnOrderItemListsByReturnOrderCommodity | 根据退换货物品id查询退换货物品清单 |  |  |  |  | 0 | 待定